|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MİKTAT AĞAOĞLU ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ EĞİTİMDE 1000 OKUL PROJESİ OKUL YILLIK ÇALIŞMA PLANI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AY | | | FAALİYET ALANI  /ADI | | | FAALİYET İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ | | SORUMLU BİRİM | | | | İLGİLİ BİRİMLER | | | | İŞBİRLİĞİ YAPILACAK  KURUM VE KURUŞLAR | | | BAŞLAMA T. | | | BİTİŞ T. | |
| OCAK  OooCAK | | | Yönetici ve Öğretmenlerin Desteklenmesi  İhtiyaç Analiz Formu | | | \*Bakanlık İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin proje kapsamında yer alan okullara yönelik olarak proje tanıtım mevzuatının bildirilmesi ve tanıtım toplantılarının yapılması. | | OKUL MÜDÜRÜ VE 1000 OKUL PROJE YÜRÜTME KURULU | | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okul Müdürlükleri  Diğer Kurum Müdürlükleri | | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okul Müdürlükleri  Diğer Kurum Müdürlükleri | | | 1.01.2021 | | | 31.01.2021 | |
| OCAK  OooCAK | | | \*Proje kapsamındaki okullara ait tanıma formları ve künyelerin oluşturulması.  \*Laboratuvar, atölye, TBA, Z kütüphane, spor salonu, müzik odası, çok amaçlı salon gibi alanların tespit edilmesi. | | OKUL MÜDÜRÜ VE 1000 OKUL PROJE YÜRÜTME KURULU | | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okul Müdürlükleri | | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okul Müdürlükleri | | |
| OCAK  OooCAK | | | Öğrenci Velilerine Yönelik Destekler | | | * 1000okul projesinin tanıtımı kapsamında okul Web sitelerinde ve sosyal medya gruplarında duyuruların yapılması. | | OKUL MÜDÜRÜ VE 1000 OKUL PROJE YÜRÜTME KURULU  -Merdiye AYDIN -Fethi YILMAZ  -Yusuf AYDOĞDU  -Rıdvan NAS | | | | Okul Müdürlüğü, Tüm idareci ve Öğretmenler | | | | Okul Müdürlüğü, Tüm idareci ve Öğretmenler | | |
| ŞUBAT | | | Temel Beceri  Eğitim Desteği | | | | \*Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında okulumuza gönderilen destek eğitim kitaplarının ilgili öğrencilere dağıtılması. | OKUL MÜDÜRÜ VE 1000 OKUL PROJE YÜRÜTME KURULU  TÜM İDARECİ VE SINIF REHBER ÖĞRETMENLERİ | | | | | Okul Müdürlüğü, Tüm idareci ve Öğretmenler | | | Okul Müdürlüğü, Tüm idareci ve Öğretmenler | | | 1.02.2021 | | | | 28.02.2021 | |
| ŞUBAT | | | Eğitim Ortamlarının İyileştirilmesi | | | Okul proje uygulama ve takip ekiplerinin oluştuulması. | | **YÜRÜTME KURULU**  -AYNUR AYDIN  -NEJAT ÖZTÜRK  -SEVAL ARSLAN  -MERDİYE AYDIN  -ELA ŞEN  -ELA ESEL SAKA  -ADEM ATEŞ  -NEFİKE ONOVLUK  -YUSUF AYDOĞDU  -Z. GÜLŞAN TÜRKERİ YAZICI  -SALİHA ŞENGÖZ KOÇ  -ELİF TEKŞEN  -ÖZGE ÖZKAHRAMAN  -HATİCE GÜLER  -JALE YALINKAYA  -NİLÜFER SOYKAN  -CANAN GENÇ  -TACİHAN ÖZKAN YONGACI  -RENGİN YILDIRIM  -HACER GÜLEÇ  **TAKİP KURULU**  -AYNUR AYDIN  -HATİCE GÜLER  -JALE YALINKAYA  -ADEM ATEŞ | | | | TÜM İDARECİ VE ÖĞRETMENLER | | | | TÜM İDARECİ VE ÖĞRETMENLER | | | 1.02.2021 | | | 28.02.2021 | |
| ŞUBAT  OCAK OCAK ooCAK | | | Okul Döner Sermaye Kuruluş işlemlerinin takip edilmesi | | OKUL MÜDÜRÜ VE 1000 OKUL PROJE YÜRÜTME KURULU İLGİLİ KOMİSYONU  -AYNUR AYDIN  -NEJAT ÖZTÜRK  -YUSUF AYDOĞDU | | | | İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okul Müdürlüğü | | | | İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okul Müdürlüğü | | |
| ŞUBAT  OCAK OCAK ooCAK | | | Mesleki Eğitimde 1000okul projesinin tanıtımı tüm idareci ve öğretmenlere yönelik olarak yapılması | | OKUL MÜDÜRÜ | | | | TÜM İDARECİ VE ÖĞRETMENLER | | | | TÜM İDARECİ, ÖĞRETMENLER VE AİLE BİRLİĞİ | | |
| ŞUBAT | | | Yönetici ve Öğretmenlerin Desteklenmesi | | | \*İhtiyaç analizi ile eğitim konusundaki taleplerin alınması. | | OKUL MÜDÜRÜ VE 1000 OKUL PROJE YÜRÜTME KURULU | | | | TÜM İDARECİ, ÖĞRETMENLER VE AİLE BİRLİĞİ | | | | TÜM İDARECİ, ÖĞRETMENLER VE AİLE BİRLİĞİ | | |
| ŞUBAT | | | Eğitim Ortamlarının İyileştirilme | | | \*Okuldaki Laboratuar, Atölye, TBA, Kütüphane, Müzik Odası, Çok Amaçlı Salon vb birimlerin eksiklerinin tespit edilmesi. | | OKUL MÜDÜRÜ VE 1000 OKUL PROJE YÜRÜTME KURULU  **FKB LABORATUARLARI**  -MERDİYE AYDIN  -HATİCE GÜLER  -CANAN GENÇ  -TACİHAN YONGACI  **MESLEKİ ATÖLYELER**  -NEJAT ÖZTÜRK  Z. GÜLŞAN TÜRKERİ YAZICI  -SALİHA ŞENGÖZ KOÇ  -NEFİKE ONOVLUK  -ERKAN ACAR  **KÜTÜPHANE,MÜZİK ODASI,ÇOK AMAÇLI SALON**  -ELA ŞEN  -SERPİL YILMAZ  -RENGİN YILDIRIM  -NİLÜFER SOYKAN | | | | TÜM İDARECİ,ÖĞRETMENLER | | | | TÜM İDARECİ, ÖĞRETMENLER | | | 1.02.2021  1.02.2021 | | | 28.02028  28.02028 | |
| ŞUBAT | | | Okul bahçeleri ve okul kullanım alanlarının gözden geçirilmesi, masa tenisi, spor alanı, oyun alanı gibi etkinlik alanlarının kurulmasına yönelik çalışmalar yapılması. | | OKUL MÜDÜRÜ VE 1000 OKUL PROJE YÜRÜTME KURULU  -SEVAL ARSLAN  -NİLÜFER SOYKAN  -RENGİN YILDIRIM  -HATİCE GÜLER  -MESUT SAĞLAM | | | | İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü | | | | İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü | | |
| ŞUBAT | | | Öğrenci ve Velilerine Yönelik Destekler | | | \*1000okul proje faaliyetlerinin okul web sitesi ve sosyal medya aracılığı ile yayınlanması. | | OKUL MÜDÜRÜ VE 1000 OKUL PROJE YÜRÜTME KURULU  -MERDİYE AYDIN  -FETHİ YILMAZ  -YUSUF AYDOĞDU  -RIDVAN NAS | | | | TÜM İDARECİ,  ÖĞRETMENLER, AİLE BİRLİĞİ,  VELİ VE ÖĞRENCİLER | | | | TÜM İDARECİ, ÖĞRETMENLER, AİLE BİRLİĞİ, VELİ VE ÖĞRENCİLER | | |
| ŞUBAT | | | Yönetici ve Öğretmenlerin Desteklenmesi | | | \*Öğretmenlere yapılan anket sonucu, belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda talep istatistiğine göre eğitim planlamasının yapılması. | | İL ve İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ OKUL MÜDÜRÜ VE 1000 OKUL PROJE YÜRÜTME KURULU  -SEVAL ARSLAN  -ELA ESEL SAKA  -ADEM ATEŞ | | | | İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okul Müdürlüğü | | | | İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okul Müdürlüğü, Öğretmenler | | | 1.02.2021 | | | 28.02.2021 | |
| \*Proje kapsamındaki müzik ve beden eğitimi öğretmenleri ile koordinasyon sağlanması. | | OKUL MÜDÜRÜ VE 1000 OKUL PROJE YÜRÜTME KURULU  -SEVAL ARSLAN  -NİLÜFER SOYKAN  -RENGİN YILDIRIM  -MESUT SAĞLAM  -HATİCE GÜLER | | | | OKUL MÜDÜRÜ VE 1000okul PROJE YÜRÜTME KURULU | | | | İlgili Okullar | | |
| Kişisel Gelişim  Destekleri | | | \* Öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik toplantı ve etkinliklerin yapılması | | OKUL MÜDÜRÜ VE 1000 OKUL PROJE YÜRÜTME KURULU  -AYNUR AYDIN  -ADEM ATEŞ  -ELA ESEL SAKA  -SALİHA ŞENGÖZ KOÇ  -NEFİKE ONOVLUK  -ERKAN ACAR  -Z. GÜLŞAN TÜRKERİ YAZICI | | | | TÜM İDARECİ, ÖĞRETMENLER | | | | TÜM İDARECİ, ÖĞRETMENLER | | |
| İlçemiz Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile proje işbirliği çalışmalarının yapılması | | OKUL MÜDÜRÜ VE 1000 OKUL PROJE YÜRÜTME KURULU  -SEVAL ARSLAN  -RENGİN YILDIRIM  -NİLÜFER SOYKAN  -MESUT SAĞLAM | | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve İlgili Okul Müdürlükleri | | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve İlgili Okul Müdürlükleri | | |
| ŞUBAT | | | Teknofest 2021 teknoloji yarışmalarına katılım çalışmaları | | OKUL MÜDÜRÜ VE 1000 OKUL PROJE YÜRÜTME KURULU  -YUSUF AYDOĞDU  -TÜM SINIF REHBER ÖĞRETMENLERİ | | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Üniversiteler | | |  | | |  | |
| ŞUBAT | | | Temel Beceri  Eğitim Desteği | | | * Meslek ile ilgili değer, yetenek ve kişisel özellik ilişkisi konusunda yayın hazırlanması. Alan şefleri ile çalışmaların gerçekleştirilmesi. | | OKUL MÜDÜRÜ VE 1000 OKUL PROJE YÜRÜTME KURULU VE ALAN ŞEFLERİ  -NEJAT ÖZTÜRK  -SALİHA ŞENGÖZ KOÇ  NEFİKE ONOVLUK  -ERKAN ACAR  -Z. GÜLŞAN TÜRKERİ YAZICI | | | | RAM MÜDÜRLÜKLERİ, HALK EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ | | | | RAM MÜDÜRLÜKLERİ, HALK EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ | | | 1.02.2021 | | | 28.02.2021 | |
| * Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi | | OKUL MÜDÜRÜ VE 1000 OKUL PROJE YÜRÜTME KURULU VE REHBERLİK SERVİSİ  -MERDİYE AYDIN  -ELA ESEL SAKA  -ADEM ATEŞ | | | | RAM MÜDÜRLÜKLERİ | | | | RAM MÜDÜRLÜKLERİ | | |
| MART | | |  | | | \*Akademisyenlerle öğretmen buluşmalarının gerçekleştirilmesi | | OKUL MÜDÜRÜ VE 1000 OKUL PROJE YÜRÜTME KURULU  -ELA ŞEN  -ELİF TEKŞEN  -ÖZGE ÖZKAHRAMAN  -HATİCE ESRA GENÇ  -TUĞBA DEMİR  -EMİNE KAYA  -JALE YALINKAYA | | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okul Müdürlüğü | | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okul Müdürlüğü | | | 1.03.2021 | | | 31.03.2021 | |
| MART | | | Yönetici ve Öğretmenlerin Desteklenmesi | | \*Yönetici ve öğretmenlere yönelik ilkyardım eğitimi kursunun düzenlenmesi | | | HAYAT BOYU ÖĞRENME  ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okul Müdürlükleri | | | | | | STK VE ÜNİVERSİTELER | | | 1.03.2021 | | | 31.03.2021 |
| MART | | | Temel Beceri  Eğitim Desteği | | \*Öğrencilere yönelik okuma saatleri düzenlenmesi.  \*Öğrencilere yönelik şiir okuma, hikaye ve mektup yazma yarışmalarının düzenlenmesi. | | | OKUL MÜDÜRÜ VE 1000 OKUL PROJE YÜRÜTME KURULU  -ELA ŞEN  -ELİF TEKŞEN  -ÖZGE ÖZKAHRAMAN  -HATİCE ESRA GENÇ  -TUĞBA DEMİR  -EMİNE KAYA  -JALE YALINKAYA | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri | | | | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri | | |  | | |  |
| MART | | | \*Proje kapsamındaki okullara "Mesleki Yaklaşım Envanterleri" düzenlenmesi. | | | MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM  -SEVAL ARSLAN  -ADEM ATEŞ  -ELA ESEL SAKA  -SALİHA ŞENGÖZ KOÇ  -NEFİKE ONOVLUK  -ERKAN ACAR  -Z. GÜLŞAN TÜRKERİ YAZICI | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okul Müdürlükleri | | | | | |  | | | 1.03.2021 | | | 31.03.2021 |
| \*9. sınıflar için oryantasyon çalışması ( Pandemi şartlarına göre güncellenecektir.) eğitimlerinin planlanması.  \*Kariyer Günleri ( Seminer ) eğitimlerinin planlanması.  \* Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitiminin Hayat Boyu Öğrenme Şubesi işbirliğiyle eğitimlerinin planlanması. | | | OKUL MÜDÜRÜ VE 1000 OKUL PROJE YÜRÜTME KURULU  -SEVAL ARSLAN  -ADEM ATEŞ  -ELA ESEL SAKA  -SALİHA ŞENGÖZ KOÇ  -NEFİKE ONOVLUK  -ERKAN ACAR  -Z. GÜLŞAN TÜRKERİ YAZICI | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri | | | | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Üniversiteler | | |
| MART | | | Eğitim Ortamlarının İyileştirilmesi | | \*Proje kapsamındaki okulların müzik sınıflarındaki eksik ders araç gereçlerinin tespit edilerek ihtiyaç raporu oluşturulması.  \*Laboratuvar, atölye, TBA, Z kütüphane, spor salonu, müzik odası, çok amaçlı salon gibi alanların tespit edilmesinden sonra estetik ve görsel açılardan değerlendirilmesi.  \*Kurumlar arası işbirliği ile spor malzemeleri desteğinin sağlanması.  \*Proje kapsamındaki okulların spor panosunun yenilemesi veya oluşturulması. | | | OKUL MÜDÜRÜ VE 1000 OKUL PROJE YÜRÜTME KURULU  **FKB LABORATUARLARI**  -MERDİYE AYDIN  -HATİCE GÜLER  -CANAN GENÇ  -TACİHAN YONGACI  **MESLEKİ ATÖLYELER**  -NEJAT ÖZTÜRK  Z. GÜLŞAN TÜRKERİ YAZICI  -SALİHA ŞENGÖZ KOÇ  -NEFİKE ONOVLUK  -ERKAN ACAR  **KÜTÜPHANE,MÜZİK ODASI,ÇOK AMAÇLI SALON**  -ELA ŞEN  -SERPİL YILMAZ  -RENGİN YILDIRIM  -NİLÜFER SOYKAN  -MESUT SAĞLAM | | | Strateji Geliştirme Bölümü, İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri | | | | | | Belediyeler | | | 1.03.2021 | | | 31.03.2021 |
|  | | | * Proje kapsamındaki okulların atölye ve laboratuvarlarının iyileştirilme çalışmalarının yürütülmesi. * TBA, Z Kütüphane kurulum çalışmalarının takibinin sağlanması. | | | OKUL MÜDÜRÜ VE 1000 OKUL PROJE YÜRÜTME KURULU  **FKB LABORATUARLARI**  -MERDİYE AYDIN  -HATİCE GÜLER  -CANAN GENÇ  -TACİHAN YONGACI  **MESLEKİ ATÖLYELER**  -NEJAT ÖZTÜRK  Z. GÜLŞAN TÜRKERİ YAZICI  -SALİHA ŞENGÖZ KOÇ  -NEFİKE ONOVLUK  -ERKAN ACAR  **KÜTÜPHANE,MÜZİK ODASI,ÇOK AMAÇLI SALON**  -ELA ŞEN  -SERPİL YILMAZ  -RENGİN YILDIRIM  -NİLÜFER SOYKAN  -MESUT SAĞLAM | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Destek Hizmetleri | | | | | | İlçe Milli Eğitim  Müdürlükleri, Destek  Hizmetleri | | |
|  | | | Kişisel Gelişim  Destekleri | | \*Öğretmen ve yöneticilere yönelik kültür  sanat etkinlikleri kapsamında online müze eğitimi düzenlenmesi. | | | OKUL MÜDÜRÜ VE 1000 OKUL PROJE YÜRÜTME KURULU  -ELA ŞEN  -TUĞBA DEMİR  -EMİNE KAYA | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri | | | | | | Kültür Sanat Müdürlükleri | | |
|  | | | * Öğrenciler için İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı kursları düzenlenmesi. * Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi düzenlenmesi. | | | OKUL MÜDÜRÜ VE 1000 OKUL PROJE YÜRÜTME KURULU  -NEJAT ÖZTÜRK  -ADEM ATEŞ  -ELA ESEL SAKA  -SALİHA ŞENGÖZ KOÇ  -NEFİKE ONOVLUK  -ERKAN ACAR  -Z. GÜLŞAN TÜRKERİ YAZICI | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri,  RAM Müdürlükleri, Okul Müdürlükleri | | | | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri,  RAM Müdürlükleri, Okul Müdürlükleri | | |
|  | | | \*9. Sınıf öğrencilerine yönelik meslek lisesi farkındalık eğitimlerinin düzenlenmesi | | | OKUL MÜDÜRÜ VE 1000 OKUL PROJE YÜRÜTME KURULU  -ADEM ATEŞ  -ELA ESEL SAKA  -SALİHA ŞENGÖZ KOÇ  -NEFİKE ONOVLUK  -ERKAN ACAR  -Z. GÜLŞAN TÜRKERİ YAZICI  MESLEK ÖĞRETMENLERİ | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, RAM Müdürlükleri,  Okul Müdürlükleri | | | | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, RAM Müdürlükleri,  Okul Müdürlükleri | | |
| MART | | | Öğrenci Velilerine Yönelik Destekler | | * Aile İçi Şiddeti Önleme Farkındalık Çalışmalarının yapılması. | | | OKUL MÜDÜRÜ VE 1000 OKUL PROJE YÜRÜTME KURULU  -MERDİYE AYDIN  -ELA ESEL SAKA  -ADEM ATEŞ | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, RAM Müdürlükleri,  Okul Müdürlükleri | | | | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri,  RAM Müdürlükleri, Okul Müdürlükle | | |  | | |  |
| \*Veli Akademileri işbirliği ile "Bir Harf Bin İstanbul" projesi kapsamındaki öğrencilerimizin velilerine yönelik okuma  yazma öğretimi konulu seminerlerin düzenlenmesi. | | | OKUL MÜDÜRÜ VE 1000 OKUL PROJE YÜRÜTME KURULU  -SEVAL ARSLAN  -DAMLA KANDAK ÖZEREN  -SEBAHAT KUTLU  -SERPİL YILMAZ  -HATİCE ESRA GENÇ  -ELİF TEKŞEN  -ŞENEL YALAZA | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri,  RAM Müdürlükleri, Okul Müdürlükleri | | | | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri,  RAM Müdürlükleri, Okul Müdürlükle | | | 1.03.2020 | | | 30.03.2020 |
| NİSAN | | | Yönetici ve Öğretmenlerin Desteklenmesi | | \* 1000okul projesi değerlendirme toplantısı yapılması. | | | OKUL MÜDÜRÜ VE 1000 OKUL PROJE YÜRÜTME KURULU | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okul Müdürlüğü | | | | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okul Müdürlüğü | | | 1.04.2021 | | | 30.04.2021 |
| \*Akademisyenlerle öğretmen buluşmalarının gerçekleştirilmesi.(çevrimiçi)  \*Alan öğretmenleri ile sektör yetkililerinin buluşturulması. (çevrimiçi)  \*Proje kapsamındaki okulların yönetici ve öğretmenlerine  yönelik yüksek lisans ve doktora eğitimleri konusunda KOÇBEY  -ELİF YAZFAteşvik çalışmalarının yürütülmesi. | | | OKUL MÜDÜRÜ VE 1000 OKUL PROJE YÜRÜTME KURULU  -AYNUR AYDIN  -NEJAT ÖZTÜRK  -SEVAL ARSLAN  -MERDİYE AYDIN  -ELA ŞEN  -ELA ESEL SAKA  -ADEM ATEŞ  -FETHİ YILMAZ  -NERMİN ÇITAV  -NEFİKE ONOVLUK  -SADİYE DEĞİRMENCİ  -FATİH KOCABAŞ  -RIDVAN NAS  -YUSUF AYDOĞDU  -ERKAN ACAR  -Z. GÜLŞAN TÜRKERİ YAZICI  -ŞÜKRAN TÜVEREKLİ  -NEJLA AKKAYA  -ESEN ASLAN EŞİYOK  -SALİHA ŞENGÖZ KOÇ  -MUTLU GÜNGÖR ALTUN  -FATMA ÇELİK YİĞİT  -YURDAGÜL ERGİN  -HANİFE ÇONTAR  -MERVE KOÇBEY  -ELİF YAZGAN | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okul Müdürlüğü | | | | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okul Müdürlüğü, Üniversiteler | | |
| * Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alan öğretmenlerine yönelik Masal Anlatıcılığı Eğitimlerinin verilmesi.   \*Öğretmenler arası ''Deneyim Paylaşım Günleri’ düzenlenmesi. | | | OKUL MÜDÜRÜ VE 1000 OKUL PROJE YÜRÜTME KURULU  -ELA ŞEN  -SALİHA ŞENGÖZ KOÇ  -FETHİ YILMAZ  -SALİHA ŞENGÖZ KOÇ  -MUTLU GÜNGÖR ALTUN  -FATMA ÇELİK YİĞİT  -YURDAGÜL ERGİN  -HANİFE ÇONTAR  -MERVE KOÇBEY  -ELİF YAZGAN | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okul Müdürlükleri | | | | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okul Müdürlükleri | | |  | | |  |
| NİSAN | | Temel Beceri  Eğitim Desteği | | | | \*Proje kapsamındaki okullarda özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eksikliklerini telafi edebilmeleri için destek eğitim programı  geliştirilmesi. Bu eğitimlerde özellikle Türkçe, matematik ve fen okuryazarlığına ağırlık verilmesi.  . | | OKUL MÜDÜRÜ VE 1000 OKUL PROJE YÜRÜTME KURULU  -AYNUR AYDIN  -GÜNER ÜLKÜ  -TACİHAN ÖZKAN YONGACI  -AYSUN PEHLİVAN  -DAMLA KANDAK ÖZEREN | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri,  RAM Müdürlükleri,  Okul Müdürlüğü | | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri,  RAM Müdürlükleri,  Okul Müdürlüğü, Bilsem Müdürlüğü | | | | | | | 1.04.2021 | | 30.4.2021 |
| \*Stresle baş etme becerileri ( Seminer- Yayın hazırlama) eğitimlerinin planlanması. | | OKUL MÜDÜRÜ VE 1000 OKUL PROJE YÜRÜTME KURULU  -MERDİYE AYDIN  -ELA ESEL SAKA  -ADEM ATEŞ | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, RAM Müdürlükleri,  Okul Müdürlüğü | | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, RAM Müdürlükleri,  Okul Müdürlüğü | | | | | | |
| Eğitim Ortamlarının İyileştirilmesi | | | | \*Öğretmenler odası ve ortak kullanım alanlarına yönelik iyileştirmeler yapılması. | | OKUL MÜDÜRÜ VE 1000 OKUL PROJE YÜRÜTME KURULU  -NEJAT ÖZTÜRK  -Z. GÜLŞAN TÜRKERİ YAZICI  -RIDVAN NAS  -ESEN ASLAN EŞİYOK | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okul Müdürlüğü | | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okul Müdürlüğü, Belediyeler | | | | | | |
| NİSAN | | Kişisel Gelişim  Destekleri | | | | \*"Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında öğretmen/öğrenci/veli işbirlikli çalışmaların yürütülmesi. | | OKUL MÜDÜRÜ VE 1000 OKUL PROJE YÜRÜTME KURULU  -SEVAL ASRLAN  -TACİHAN ÖZKAN YONGACI  -RIDVAN NAS  -NEFİKE ONOVLUK | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, OkulMüdürlüğü | | | | Okul Müdürlüğü, Aile Birliği ve Veliler | | | | | | | 1.04.2021 | | 30.4.2021 |
| * Güzel Sanatlar Lisesi ile Meslek Lisesi öğrencileri buluşmalarının düzenlenmesi. (Müzik alanında etkinlik çalışması)   \*Spor lisesi öğrencileri ile sportif aktivitelerin planlanması. (Pandemi şartlarına göre güncellenecektir.) | | OKUL MÜDÜRÜ VE 1000 OKUL PROJE YÜRÜTME KURULU  -SEVAL ASLAN  -RENGİN YILDIRIM  -NİLÜFER SOYKAN  -MESUT SAĞLAM | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Lisesi | | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Lisesi | | | | | | |
| Öğrenci Velilerine Yönelik Destekler | | | | * Velilerin taleplerine göre kurs faaliyetlerinin planlanması. | | OKUL MÜDÜRÜ VE 1000 OKUL PROJE YÜRÜTME KURULU  -NEJAT ÖZTÜRK  -TÜM SINIF REHBER ÖĞRETMENLERİ | | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü | | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü | | | | | | |
| \*"Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırma etütlerinin uygulanmasına velileri dahil ederek okuma gruplarının oluşturulması. | | OKUL MÜDÜRÜ VE 1000 OKUL PROJE YÜRÜTME KURULU  -ELA ŞEN  -SERPİL YILMAZ  -ELİF TEKŞEN  -HATİCE ESRA GENÇ  -DAMLA KANDAK ÖZEREN  -SEBAHAT KUTLU | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Halk Eğitim Müdürlüğü,  Okul Müdürlükleri | | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Halk Eğitim Müdürlüğü,  Okul Müdürlükleri | | | | | | | 1.04.2021 | | 31.04.2021 |
| MAYIS | | Yönetici ve Öğretmenlerin Desteklenmesi | | | | \*Akademisyenlerle öğretmen buluşmalarının gerçekleştirilmesi.(çevrimiçi) | | OKUL MÜDÜRÜ VE 1000 OKUL PROJE YÜRÜTME KURULU  - ELA ŞEN  -SERPİL YILMAZ  -ELİF TEKŞEN  -HATİCE ESRA GENÇ  -DAMLA KANDAK ÖZEREN  -SEBAHAT KUTLU | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okul Müdürlükleri, Üniversiteler | | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okul Müdürlükleri, Üniversiteler | | | | | | | 1.05.2021 | | 31.05.2021 |
| Temel Beceri  Eğitim Desteği | | | | \*Öğrencilere yönelik TÜBİTAK Projeleri tanıtım ve farkındalık çalışmalarının yapılması. | | OKUL MÜDÜRÜ VE 1000 OKUL PROJE YÜRÜTME KURULU  -SEVAL ARSLAN  -YUSUF AYDOĞD  -RIDVAN NAS  -ERKAN ACAR | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okul Müdürlükleri | | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okul Müdürlükleri | | | | | | |
| MAYIS | | | Temel Beceri  Eğitim Desteği | | \*Zaman Yönetimi ( Seminer ) eğitimlerinin planlanması.  \*Bilinçli Teknoloji kullanımı ( Seminer ) eğitimlerinin planlanması. | | OKUL MÜDÜRÜ VE 1000 OKUL PROJE YÜRÜTME KURULU  -MERDİYE AYDIN  -ELA ESEL SAKA  -ADEM ATEŞ | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, RAM Müdürlükleri,  Okul Müdürlükleri | | | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, RAM Müdürlükleri,  Okul Müdürlükleri | | | 1.05.2021 | | | | 31.05.2021 | |
| MAYIS | | | Eğitim Ortamlarının İyileştirilmesi | | \*Atölye ve laboratuvarların iyileştirilme çalışmalarının takip edilmesi | | OKUL MÜDÜRÜ VE 1000 OKUL PROJE YÜRÜTME KURULU  -NEJAT ÖZTÜRK  -SALİHA ŞENGÖZ KOÇ  -NEFİKE ONOVLUK  -ERKAN ACAR  -Z. GÜLŞAN TÜRKERİ YAZICI  **FKB LABORATUARLARI**  -MERDİYE AYDIN  -HATİCE GÜLER  -CANAN GENÇ  -TACİHAN YONGACI | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okul Müdürlükleri | | | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okul Müdürlükleri | | |
| Kişisel Gelişim  Destekleri | | * Öğrencilere yönelik "Çevre Koruma Bilinci" eğitimlerinin düzenlenmesi. (24 saat-tüm kadrolu öğrt. verebilir) | | OKUL MÜDÜRÜ VE 1000 OKUL PROJE YÜRÜTME KURULU  -SEVAL ARSLAN  -TACİHAN ÖZKAN YONGACI  -NEFİKE ONOVLUK  -RIDVAN NAS | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri,  Okul Müdürlükleri | | | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri,  Okul Müdürlükleri | | |
| \*"Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında öğretmen/öğrenci/veli işbirlikli çalışmaların takibinin yapılması. | | OKUL MÜDÜRÜ VE 1000 OKUL PROJE YÜRÜTME KURULU  -SEVAL ARSLAN  -TACİHAN ÖZKAN YONGACI  -NEFİKE ONOVLUK  -RIDVAN NAS | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okul Müdürlükleri | | | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okul Müdürlükleri, Aile Birliği ve Veliler | | |
| * Güzel Sanatlar Lisesi ile Meslek Lisesi öğrencileri buluşmalarının düzenlenmesi. (Müzik alanında etkinlik çalışması) | | OKUL MÜDÜRÜ VE 1000 OKUL PROJE YÜRÜTME KURULU  -SEVAL ARSLAN  -RENGİN YILDIRIM | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Güzel Sanatlar lisesi  Okul Müdürlüğü | | | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Güzel Sanatlar lisesi  Okul Müdürlüğü | | | 1.05.2021 | | | | 31.05.2021 | |
| Öğrenci Velilerine Yönelik Destekler | | | \*"Bağımlılıklardan Korunma" kapsamında, çocuğun bağımlılıklardan ve zararlı alışkanlıklardan korunması için nelere dikkat edilmelidir? konulu eğitimlerin öğrenci  velilerine çevrim içi veya yüz yüze olacak şekilde düzenlenmesi. | | OKUL MÜDÜRÜ VE 1000 OKUL PROJE YÜRÜTME KURULU  -MERDİYE AYDIN  -ELA ESEL SAKA  -ADEM ATEŞ | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri,  RAM Müdürlükleri, Okul Müdürlüğü | | | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri,  RAM Müdürlükleri, Okul Müdürlüğü ve Veliler | | | 1.05.2021 | | | 31.05.2021 | | |
| HAZİRAN | | | Yönetici ve Öğretmenlerin Desteklenmesi | | | \*Alan öğretmenleri ile sektör yetkililerinin buluşturulması. (çevrimiçi) | | OKUL MÜDÜRÜ VE 1000 OKUL PROJE YÜRÜTME KURULU  -NEJAT ÖZTÜRK  -SALİHA ŞENGÖZ KOÇ  -NEFİKE ONOVLUK  -ERKAN ACAR  -Z. GÜLŞAN TÜRKERİ YAZICI | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okul Müdürlükleri | | | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okul Müdürlükleri, STK lar | | | 1.06.2021 | | | 30.06.2021 | | |
| \* Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alan öğretmenlerine yönelik Masal Anlatıcılığı Eğitimlerinin verilmesi. | | OKUL MÜDÜRÜ VE 1000 OKUL PROJE YÜRÜTME KURULU  -ELA ŞEN  -SALİHA ŞENGÖZ KOÇ  -FETHİ YILMAZ  -MUTLU GÜNGÖR ALTUN  -FATMA ÇELİK YİĞİT  -YURDAGÜL ERGİN  -HANİFE ÇONTAR  -MERVE KOÇBEY  -ELİF YAZGAN | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okul Müdürlükleri | | | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okul Müdürlükleri | | |
| HAZİRAN | | | Temel Beceri  Eğitim Desteği | | | \*Sınav kaygısı (Seminer - Yayın hazırlama) eğitimlerinin planlaması. | | OKUL MÜDÜRÜ VE 1000 OKUL PROJE YÜRÜTME KURULU  -MERDİYE AYDIN  -ELA ESEL SAKA  -ADEM ATEŞ | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, RAM Müdürlükleri,  Okul Müdürlükleri | | | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, RAM Müdürlükleri,  Okul Müdürlükleri | | | 1.06.2021 | | | 30.06.2021 | | |
| Kişisel Gelişim  Destekleri | | | \*Bir Tyatro / bir sinema etkinliğinin gerçekleştirilmesi. (Pandemi şartlarına göre güncellenecektir.)  \*Spor lisesi öğrencileri ile sportif aktivitelerin planlanması.( Pandemi şartlarına göre güncellenecektir.) | | OKUL MÜDÜRÜ VE 1000 OKUL PROJE YÜRÜTME KURULU  -SEVAL ARSLAN  -NİLÜFER SOYKAN  -MESUT SAĞLAM | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Spor Lisesi Müdürlükleri,  Okul Müdürlükleri | | | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Spor Lisesi Müdürlükleri,  Okul Müdürlükleri | | |
| Öğrenci Velilerine Yönelik Destekler | | | \*Velilere yönelik masal etkinliklerinin düzenlenmesi. | | OKUL MÜDÜRÜ VE 1000 OKUL PROJE YÜRÜTME KURULU  -ELA ŞEN  -SALİHA ŞENGÖZ KOÇ  -SALİHA ŞENGÖZ KOÇ  -FETHİ YILMAZ  -MUTLU GÜNGÖR ALTUN  -FATMA ÇELİK YİĞİT  -YURDAGÜL ERGİN  -HANİFE ÇONTAR  -MERVE KOÇBEY  -ELİF YAZGAN | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri,  Okul Müdürlükleri | | | | | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri,  Okul Müdürlükleri, Aile Birliği ve Veliler | | |